## Gantt
Actividad/Semana | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28
Definición de roles | bar: 2026-05-02
Elicitación de requerimientos | bar: 2026-05-03 to 2026-05-06
QAW - Escenarios | bar: 2026-05-05 to 2026-05-09
Priorización de atributos de calidad y justificación | bar: 2026-05-06 to 2026-05-11
Análisis y elección de stack front y back | bar: 2026-05-06 to 2026-05-07
Análisis y elección de sistema de base de datos | bar: 2026-05-06 to 2026-05-07
Generación de esquemas de bases de datos | bar: 2026-05-08 to 2026-05-09
Planteo de ADRs | bar: 2026-05-08 to 2026-05-13
Generación del mock de la web del backoffice | bar: 2026-05-05 to 2026-05-06
Generación del mock de la web del cliente | bar: 2026-05-07 to 2026-05-08
Presentación de planificación | bar: 2026-05-07 to 2026-05-08
Definición de la arquitectura y justificación | bar: 2026-05-09 to 2026-05-12
Elaboración de diagramas de componentes y despliegue | bar: 2026-05-10 to 2026-05-13
Búsqueda de hosting para el sistema | bar: 2026-05-09 to 2026-05-11
Desarrollo de backend:
1.Autenticación y Usuarios | bar: 2026-05-09 to 2026-05-10
2.Catálogo e Inventario | bar: 2026-05-11 to 2026-05-14
3.Pedidos | bar: 2026-05-14 to 2026-05-17
4.Pagos | bar: 2026-05-18 to 2026-05-20
5.Logística | bar: 2026-05-20 to 2026-05-22
Desarrollo web cliente:
1.Perfil (datos de envío, info de pago, etc) | bar: 2026-05-09 to 2026-05-10
2.Pantalla de productos | bar: 2026-05-11 to 2026-05-13
3.Filtros de productos | bar: 2026-05-14 to 2026-05-16
4.Carrito de compras | bar: 2026-05-17 to 2026-05-19
5.Vista de envíos | bar: 2026-05-20 to 2026-05-22
Desarrollo web backoffice:
1.Armado de pedidos | bar: 2026-05-09 to 2026-05-11
2.Verificación de stock | bar: 2026-05-12 to 2026-05-14
3.Estado de pedido | bar: 2026-05-15 to 2026-05-17
Presentación de la arquitectura | bar: 2026-05-13 to 2026-05-14
Presentación de ADRs | bar: 2026-05-14 to 2026-05-15
Revisión de avance | bar: 2026-05-11; 2026-05-14; 2026-05-18; 2026-05-22; 2026-05-25
Elaboración del documento de Pair Review | bar: 2026-05-15 to 2026-05-19
Confirmación hosting y configuración | bar: 2026-05-15 to 2026-05-18
Presentación de Pair Review | bar: 2026-05-20 to 2026-05-21
Integración y deploy en producción
1.Backend | bar: 2026-05-23 to 2026-05-25
2.Web cliente | bar: 2026-05-23 to 2026-05-25
3.Web backoffice | bar: 2026-05-23 to 2026-05-25
4.Base de datos | bar: 2026-05-23 to 2026-05-25
Desarrollo de presentación final | bar: 2026-05-25 to 2026-05-27
Presentacion planificacion final y sistema funcionando | bar: 2026-05-27 to 2026-05-28
Integrantes/Roles/Colores | bar: 2026-05-02
Gian Franco Magliotti - DBA | bar: 2026-05-02
Micaela Rasso - PM | bar: 2026-05-02
Santiago Cármenes - DevOps | bar: 2026-05-02
Todos - Dev | bar: 2026-05-02